## Sheet1
파트 | 업무 | 완료여부 | 담당자 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  |  | 1주차 |  |  |  | 2주차 |  |  |  | 3주차 |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  | 6주차 |  |  |  |  | 7주차 |  |  |  |  | 8주차
기획 | 요구사항 분석 | 완료 | 공통 | bar: 21
| 자료조사 | 완료 | 공통 | bar: 22
| 아이디어 회의 | 완료 | 공통 | bar: 22
| 벤치마킹 | 완료 | 공통 | bar: 22
| 기능정의서 작성 | 완료 | 공통 | bar: 23
| 일정 산출 회의 | 완료 | 공통 | bar: 23 to 24
| 스토리보드 작성 | 완료 | 공통 | bar: 24
| 기능 및 정책 정의서 작성 보안 | 완료 | 공통 | bar: 24
퍼블리싱 | 시작페이지 | 완료 | 우형봉 | bar: 27 to 3
| 메인페이지 | 완료 | 우형봉 | bar: 22 to 24
| 푸터 | 완료 | 박준형 | bar: 23 to 24
| 굿즈 주문 | 완료 | 우형봉, 조원 | bar: 28 to 6
| 퀵메뉴 | 완료 | 우형봉 | bar: 24 to 28
| 장바구니 | 완료 | 김슬기,박준형 | bar: 13 to 16
| BIAF-굿즈페이지 | 완료 | 우형봉 | bar: 13 to 16
| BIAF-로고,이모티콘페이지 | 완료 | 김슬기 | bar: 27 to 28
| BIAF-소개페이지 | 완료 | 김슬기 | bar: 28 to 2
| 예매-예매페이지 | 완료 | 김슬기 | bar: 3 to 7
| 예매-상영시간표페이지 | 완료 | 박준형 | bar: 7 to 9
| 예매-티켓안내페이지 | 완료 | 김슬기 | bar: 10 to 11
| 행사-행사페이지 | 완료 | 김슬기 | bar: 6 to 7
| 행사-찾아오시는길페이지 | 완료 | 박준형 | bar: 28 to 3
| 행사-개막식페이지 | 완료 | 조원 | bar: 6 to 7
| 행사-전시페이지 | 완료 | 박준형 | bar: 27 to 28
| 행사-부대행사페이지 | 완료 | 김슬기 | bar: 28 to 3
| 행사-공모전페이지 | 완료 | 조원 | bar: 27 to 3
| 커뮤니티-자유게시판 | 완료 | 김성준 | bar: 27 to 3; 10 to 12
| 커뮤니티-QNA | 완료 | 김성준 | bar: 2 to 7; 5 to 7
| 커뮤니티-공지사항 | 완료 | 김성준 | bar: 6 to 9
| 로그인페이지 | 완료 | 나헤영 | bar: 27 to 6
| 회원가입 | 완료 | 나헤영 | bar: 28 to 7
| 회원찾기 | 완료 | 나헤영 | bar: 2 to 8
| 회원-회원정보페이지(마이페이지) | 완료 | 나헤영 | bar: 20 to 22
| 회원-상품구매내역페이지 | 완료 | 조원 | bar: 20 to 23
| 회원-티켓예매/취소 | 완료 | 김슬기 | bar: 4 to 6
| 회원-탈퇴페이지 | 완료 | 나혜영 | bar: 3
| 관리자- 영화관리 | 완료 | 김슬기 | bar: 27 to 3
| 관리자- 굿즈관리 | 완료 | 조원 | [36 empty] | :공통 | bar: 27 to 31
| 관리자- 배너관리 | 완료 | 우형봉 | [36 empty] | :준형 | bar: 31 to 4
| 관리자- 회원관리 | 완료 | 나혜영 | [36 empty] | :슬기 | bar: 13 to 17
| 관리자- 예매관리 | 완료 | 김슬기 | [36 empty] | :혜영 | bar: 10 to 13
| 메인페이지 | 완료 | 우형봉 | [36 empty] | :원 | bar: 6 to 9; 3 to 6
| 장바구니 | 완료 | 김슬기,박준형 | [36 empty] | : 형봉 | bar: 29 to 6
| 주문 | 완료 | 조원, 우형봉 | bar: 3 to 12
| BIAF-굿즈페이지 | 완료 | 우형봉 | bar: 20 to 23
| 예매-예매페이지 | 완료 | 박준형 | bar: 3 to 7
| 예매-상영시간표페이지 | 완료 | 김슬기 | bar: 8 to 14
| 커뮤니티-자유게시판 | 완료 | 김성준 | bar: 29 to 4
| 커뮤니티-QNA | 완료 | 김성준 | bar: 21 to 28
| 커뮤니티-공지사항 | 완료 | 김성준 | bar: 13 to 20
개발 | 로그인페이지 | 완료 | 박준형 | bar: 6 to 7
| 회원가입 | 완료 | 박준형 | bar: 27 to 3
| 회원찾기 | 완료 | 박준형 | bar: 27 to 4
| 회원-회원정보페이지(마이페이지) | 완료 | 나혜영 | bar: 20 to 23
| 회원-티켓예매/취소 | 완료 | 김슬기, 박준형 | bar: 3 to 12
| 회원-탈퇴페이지 | 완료 | 나혜영 | bar: 13 to 17
| 관리자- 영화관리 | 완료 | 김슬기 | bar: 27 to 31
| 관리자- 굿즈관리 | 완료 | 조원 | bar: 27 to 31
| 관리자- 배너관리 | 완료 | 우형봉 | bar: 3 to 5
| 관리자- 회원관리 | 완료 | 나혜영 | bar: 6 to 9
| 관리자- 예매관리 | 완료 | 김슬기 | bar: 11 to 12
테스트 | 비로그인 화면 테스트 | 완료 | 공통 | bar: 14
| 로그인 화면테스트 | 완료 | 공통 | bar: 14
| 관리자 화면테스트 | 완료 | 공통 | bar: 14